## Chronologie du projet
SITE EPA
CHRONOLOGIE

DÉTAILS DU PROJET
DATE	JALON	POSITION / Début du projet	LIGNE DE BASE
23/01/2020	Début du projet	25	1
30/01/2020			1
06/02/2020		Note de cadrages	1
13/02/2020	Jalon 1		1
20/02/2020			1
27/02/2020		10	1
05/03/2020	Manuel utilisateur	-10 / Remise des spécification	1
12/03/2020	Note d’architecture		1
19/03/2020	Résultats des recettes		1
26/03/2020	Accès au site	15 / Remise du manuel d’utilisation	1

02/04/2020	Fin du projet	-15 / Projet Délivré	1
  Décrit l’organisation, compréhension des besoins, des fonctionnalité ...
   Résultat des spécifications du projet, études d’architecture, IHM/maquette
Réception du cahier de charge
    Résultat du développement, présentations des BDD, formation / manuelled’utilisation

R2
R1

Livraison

Note deCadrage

Note de spécificationV0.1 + maquette
Manuel utilisateur
Recette
Note d’architecture V0
Note deCadrage

Manuel utilisateur
Note d’architecture
Résultats des recettes
Accès au site